## 01_107年資本門(修訂表10606)
附件一
桃園市所屬學校107年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)
學校名稱：桃園國中 |  |  | 囗經常門 ▓資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計劃名稱 | 原核定 |  | 修訂後 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註
|  | 107年度金額 | 優先順序 | 107年度金額 | 優先順序
1 | 校園排水系統改善工程 | ― |  | ― |  | 已完成
2 | 忠孝樓補強暨整修工程(含左右翼) |  |  | ― |  | 已獲補助，繼續辦理
3 | 運動場整修工程(跑道及球場) | ― |  | ― |  | 已完成
4 | 圖書館整修工程 | ― |  | ― |  | 已獲補助，繼續辦理
5 | 多媒體教室(美術班) | ― |  | ―
6 | 校園資訊(無線)網路建置 |  |  | 5000000 | 7 | 因校務現況調整增加經費至107年度繼續辦理
7 | 中正堂規劃暨重建舞台整修工程 |  |  | 5000000 | 3 | 因校務現況調整名稱，增加經費改至107年度繼續辦理
8 | 辦公室環境改善工程 |  |  | 7000000 | 4 | 106年度未獲補助，改至107年度繼續辦理
9 | 特教班電腦教室設置 |  |  | 1000000 | 26 | 106年度未獲補助，改至107年度繼續辦理
10 | 會議(圖書館、校史)室整修 |  |  | 10000000 | 5 | 106年度未獲補助，改至107年度繼續辦理
11 | 增設學生休憩椅及綠美化工程 |  |  | 1000000 | 27 | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
12 | 學生社團設備增置 |  |  | 5000000 | 21 | 106年度未獲補助，改至107年度繼續辦理
13 | 表藝教室增設工程 |  |  | 3000000 | 19 | 106年度未獲補助，改至107年度繼續辦理
14 | 科學館整修工程 |  |  | 5000000 | 15 | 106年度未獲補助，改至107年度繼續辦理
15 | 照明設備改善工程 | ― |  | 3000000 | 8 | 因校務現況調整增加項目及經費至107年度繼續辦理
16 | 家政教室增置整修工程 |  |  | 5000000 | 6 | 106年度未獲補助，因校務現況調整增加經費 改至107年度繼續辦理
17 | 美術教室增置整修工程 |  |  | 1000000 | 28 | 106年度未獲補助，合併年度改至107年度繼續辦理
18 | 透水磚鋪設工程 | 1500000 | 3 | 1500000 | 24 | 106年度未獲補助，合併年度改至107年度繼續辦理
19 | 校園廣播系統改善工程 | 2000000 | 9 | 2000000 | 25 | 106年度未獲補助，合併年度改至107年度繼續辦理
20 | 充實教學設備 | 1500000 | 5 | 1500000 | 14
21 | 教室冷氣(空調)設備增設工程(含電源工程及節費系統) | 2000000 | 1 | 8000000 | 12 | 106年度未獲補助，因校務現況調整及整體規劃，合併32項33項，並增加經費改至107年度辦理
22 | 改善校園安全系統(監視器、緊急求救鈴等) | 1000000 | 6 | 1000000 | 29
23 | 廁所改善工程 | 1000000 | 4 | 1000000 | 22
24 | 校舍油漆粉刷工程 | 1000000 | 7 | 1000000 | 23
25 | 建物安全改善 | 1000000 | 11 | 1000000 | 18
26 | 更新飲水設備 | 2000000 | 8 | 2000000 | 20
27 | 消防設備暨警報系統改善 | 1000000 | 10 | 6000000 | 1 | 106年度未獲補助，因校務現況調整增加經費繼續辦理
28 | 網球場改建工程 |  |  | ― |  | 已完成
29 | 綜合教室增設工程
30 | 老舊校舍電源改善工程 | 2000000 | 2 | 4000000 | 16 | 106年度未獲補助，增加經費合併年度改至107年度繼續辦理
31 | 校舍和平樓增設電梯樓工程 |  |  |  |  | 因應校務現況調整更改名稱
32 | 增設冷氣電源改善工程 |  |  | ― |  | 106年度未獲補助，因校務現況調整及整體規劃，合併32項33項，改到21項辦理
33 | 增設教室空調節能讀卡機 |  |  | ― |  | 106年度未獲補助，因校務現況調整及整體規劃，合併32項33項，改到21項辦理
34 | 校園整體規劃改善 |  |  | 10000000 | 13 | 106年度未獲補助，改至107年度繼續辦理
35 | 校舍防水防漏工程 |  |  | 6500000 | 2 | 106年度科學館獲補助180萬，因應其它棟校舍現況需求調整經費至107年度辦理
36 | 體適能教室建置整修工程 |  |  | 5000000 | 9 | 因校務現況調整 增加項目至107年度辦理
37 | 音樂大樓地下道環境改善工程 |  |  | 3000000 | 11 | 因校務現況調整 增加項目至107年度辦理
38 | 中庭綠美化改善工程 |  |  | 6000000 | 10 | 因校務現況調整 增加項目至107年度辦理
39 | 化糞池暨老舊管線改善工程 |  |  | 5000000 | 17 | 因校務現況調整 增加項目至107年度辦理
| 合計 | 16000000 |  | 115500000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
修訂條件(請擇一勾選)
█配合105~108年度(每年統一審查)
囗配合校長任期
※經常門、資本門請分別填寫
【修訂時應附文件】：
1、蓋有審查章之經費需求預估表總表(經常門、資本門)正本1份
2、桃園市所屬學校107年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)正本1式2份
3、桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 107年度第1次修訂總表)正本1式2份
4、桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)正本1式2份
5、校務會議會議紀錄(含簽到簿)影本1式2份

## 02_107年資本門需求總表(10509)
桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 ( 107年度第1次修訂總表)
學校名稱：桃園市立桃園國民中學 |  |  |  |  | 囗經常門 ▓資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計劃名稱 | 105年度 |  | 106年度 |  | 107年度 |  | 108年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
27 | 消防設備暨警報系統改善 |  |  |  |  | 6000000 | 1 | 6000000 | 1
35 | 校舍防水防漏工程 |  |  | 8000000 | 21 | 6500000 | 2 | 5000000 | 2
7 | 中正堂規劃暨重建舞台整修工程 | 1000000 | 7 | ― |  | 5000000 | 3
8 | 辦公室環境改善工程 | 2000000 | 8 | 7000000 | 5 | 7000000 | 4
10 | 會議(圖書館、校史)室整修 | 3000000 | 10 | 10000000 | 7 | 10000000 | 5
16 | 家政教室增置整修工程 | 1000000 | 14 | 4000000 | 2 | 5000000 | 6
6 | 校園資訊(無線)網路建置 | 1500000 | 6 | 5000000 | 6 | 5000000 | 7
15 | 照明設備改善工程 |  |  | ― |  | 3000000 | 8 | 3000000 | 3
36 | 體適能教室建置整修工程 |  |  |  |  | 5000000 | 9
38 | 中庭綠美化改善工程 |  |  |  |  | 6000000 | 10
37 | 音樂大樓地下道環境改善工程 |  |  |  |  | 3000000 | 11
21 | 教室冷氣(空調)設備增設工程(含電源工程及節費系統) | 3000000 | 16 | 10000000 | 3 | 8000000 | 12
34 | 校園整體規劃改善 |  |  | 10000000 | 18 | 10000000 | 13
20 | 充實教學設備 | 1500000 | 15 | 5000000 | 8 | 1500000 | 14 | 1500000 | 4
14 | 科學館整修工程 |  |  | 5000000 | 12 | 5000000 | 15
30 | 老舊校舍電源改善工程 |  |  | 4000000 | 11 | 4000000 | 16 | 3000000 | 5
39 | 化糞池暨老舊管線改善工程 |  |  |  |  | 5000000 | 17
26 | 更新飲水設備 |  |  |  |  | 2000000 | 18 | 2000000 | 6
13 | 表藝教室增設工程 | 1500000 | 13 | 3000000 | 16 | 3000000 | 19
25 | 建物安全改善 | 500000 | 20 | 500000 | 23 | 1000000 | 20 | 500000 | 7
12 | 學生社團設備增置 | 5000000 | 12 | 5000000 | 15 | 5000000 | 21
23 | 廁所改善工程 | 1000000 | 18 | 2000000 | 20 | 1000000 | 22 | 1000000 | 8
24 | 校舍油漆粉刷工程 | 1500000 | 19 | 3000000 | 22 | 1000000 | 23 | 1500000 | 9
18 | 透水磚鋪設工程 |  |  |  |  | 1500000 | 24
19 | 校園廣播系統改善工程 |  |  |  |  | 2000000 | 25
9 | 特教班電腦教室設置 | 1000000 | 9 | 1000000 | 13 | 1000000 | 26
11 | 增設學生休憩椅及綠美化工程 | 1000000 | 11 | 1000000 | 14 | 1000000 | 27
17 | 美術教室增置整修工程 |  |  | 1000000 | 17 | 1000000 | 28
22 | 改善校園安全系統(監視器、緊急求救鈴等) | 2000000 | 17 | 1000000 | 19 | 1000000 | 29 | 1000000 | 10
1 | 校園排水系統改善工程 | 3500000 | 1 | ― |  | ― |  | ―
2 | 忠孝樓補強暨整修工程(含左右翼) | 20000000 | 2 | 15000000 | 1 | ―
3 | 運動場整修工程(跑道及球場) | 7000000 | 3 | ― |  | ― |  | ―
4 | 圖書館整修工程 | 5000000 | 4 | ― |  | ― |  | ―
5 | 多媒體教室(美術班) | 2000000 | 5 | ― |  | ― |  | ―
28 | 網球場改建工程 |  |  | 3000000 | 10 | ― |  | ―
29 | 綜合教室增設工程 | [6 empty] | 500000 | 11
31 | 校舍和平樓增設電梯樓工程 | [6 empty] | 5000000 | 12
32 | 增設冷氣電源改善工程 |  |  | 5000000 | 4 | ― |  | ―
33 | 增設教室空調節能讀卡機 |  |  | 1000000 | 9 | ― |  | ―
| 合計 | 64000000 |  | 109500000 |  | 115500000 |  | 30000000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 105年度 |  | 106年度 |  | 107年度 |  | 108年度
※經常、資本門請分別填列;優先順序依同一會計年度排序。

## 03_106年資本門(執行表10608)
桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)
學校名稱:桃園市立桃園國民中學 |  |  | 囗經常門 █資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計劃名稱 | 核定數 |  | 實際執行數 |  | 執行情況
|  | 金額 | 優先順序 | 日期 | 金額
1 | 校園排水系統改善工程 | ― |  | 106年8月 | 3525143 | 1.仁愛樓信義樓排水系統改善工程105年4月完成，執行數2,433,000元。 2.忠孝樓科學館排水系統106年8月完成，執行數3,327,000元。
2 | 忠孝樓補強暨整修工程(含左右翼) | 15000000 | 1 | 106年8月 | 4923733 | 1.左翼105年度辦理完成執行數2,685,558元。 2.右翼106年度8月辦理完成執行數為2,238,175元。 3.忠孝樓主棟補強工程106年度已獲補助經費，預計107年度辦理。
3 | 運動場整修工程(跑道及球場) | ― |  |  | ―
4 | 圖書館整修工程 | ― |  |  | ―
5 | 多媒體教室(美術班) | ― |  |  | ―
6 | 校園資訊(無線)網路建置 | 5000000 | 6 | 預計11月10日完成 | 6016088 | 105年度補助_106年度智慧學校數位學堂6,016,088元。因校務現況調整增加經費至107年度繼續辦理
7 | 中正堂規劃暨重建舞台整修工程 | ― |  |  |  | 因校務現況調整名稱，增加經費改至107年度繼續辦理
8 | 辦公室環境改善工程 | 7000000 | 5 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
9 | 特教班電腦教室設置 | 1000000 | 13 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
10 | 會議(圖書館、校史)室整修 | 10000000 | 7 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
11 | 增設學生休憩椅及綠美化工程 | 1000000 | 14 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
12 | 學生社團設備增置 | 5000000 | 15 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
13 | 表藝教室增設工程 | 3000000 | 16 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
14 | 科學館整修工程 | 5000000 | 12 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
15 | 照明設備改善工程 | ― |  |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
16 | 家政教室增置整修工程 | 4000000 | 2 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
17 | 美術教室增置整修工程 | 1000000 | 17 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
18 | 透水磚鋪設工程
19 | 校園廣播系統改善工程
20 | 充實教學設備 | 5000000 | 8 | 預計11月 | 1380000 | 106年度補助學校一般教室單槍投影機_教育局補助萬，執行數1,380,000元。
21 | 教室冷氣(空調)設備增設工程 | 10000000 | 3 |  |  | 106年度未獲補助，因校務現況調整及整體規劃，合併32項33項，並增加經費改至107年度辦理
22 | 改善校園安全系統(監視器、緊急求救鈴等) | 1000000 | 19 | 預計11月完成 | 96860 | 汰換部分緊急求救鈴，校內預算經費
23 | 廁所改善工程 | 2000000 | 20 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
24 | 校舍油漆粉刷工程 | 3000000 | 22
25 | 建物安全改善 | 500000 | 23
26 | 更新飲水設備 |  |  | 106年9月 | 112800 | 增購飲水機，校內經費 元
27 | 消防設備暨警報系統改善 |  |  |  |  | 滅火器性能測試及藥劑填充
28 | 網球場改建工程 | 3000000 | 10 | 106年8月 | 1980000 | 網球場及周邊整修工程
29 | 綜合教室增設工程
30 | 老舊校舍電源改善工程 | 4000000 | 11 | 106年3月 | 1500000 | 和平樓電源改善工程
31 | 校舍和平樓增設室外電梯樓工程 |  |  |  |  | 因應校務現況調整更改名稱
32 | 增設冷氣電源改善工程 | 5000000 | 4 |  |  | 106年度未獲補助，因校務現況調整及整體規劃，合併32項33項，改到21項辦理
33 | 增設教室空調節能讀卡機 | 1000000 | 9 |  |  | 106年度未獲補助，因校務現況調整及整體規劃，合併32項33項，改到21項辦理
34 | 校園整體規劃改善 | 10000000 | 18 |  |  | 106年度未獲補助， 改至107年度繼續辦理
35 | 校舍防水防漏工程 | 8000000 | 21 | 預計12月 | 1800000 | 科學館防水防漏工程獲補助180萬，辦理中
| 合計 | 109500000 |  |  | 21334624
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：

## 04_107年經常門(修定表10609)
桃園市所屬學校107年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)
學校名稱:桃園市立桃園國民中學 |  |  | █經常門 囗資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計劃名稱 | 原核定 |  | 修訂後 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註
|  | 107年度金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 十二年國民教育課程計畫 | 100000 | 1 | 100000 | 1
2 | 發展教師專業學習社群計畫 | 20000 | 2 | 20000 | 2
3 | 品格教育活動計畫 | 100000 | 3 | 100000 | 3
4 | 推展分組合作學習計畫 | 50000 | 4 | 50000 | 4
5 | 活化教學計畫 | 50000 | 5 | 50000 | 6
6 | 資訊教育推動計畫 | 50000 | 6 | 50000 | 8
7 | 推動健康促進學校計畫 | 200000 | 7 | 200000 | 9
8 | 推動永續校園暨環教教育推展計畫 | 100000 | 8 | 100000 | 10
9 | 班級經營知能研習 | 60000 | 9 | 60000 | 12
10 | 本土語言課程 | 50000 | 10 | 50000 | 13
11 | 補救教學計畫 | 150000 | 11 | 150000 | 14
12 | 數理科學育樂營 | ─ |  | ─
13 | 語文教育推動計畫 | 300000 | 12 | 300000 | 15
14 | 科學教育推動計畫 | 100000 | 13 | 100000 | 16
15 | 鄉土教育推動計畫 | 50000 | 14 | 50000 | 17
16 | 推動國際教育計畫 | 50000 | 15 | 100000 | 11 | 依執行計畫增加金額，調整順序到第11項 | 調整
17 | 推動創造力教育計畫 | 50000 | 16 | 50000 | 18
18 | 反毒及校安宣導計畫 | 60000 | 17 | 60000 | 19
19 | 學生體適能及身心健康輔導計畫 | 3000000 | 18 | 3000000 | 20
20 | 認輔教師輔導知能研習--個案研討會 | 10000 | 19 | 10000 | 21
21 | 親職教育活動計畫 | 20000 | 20 | 20000 | 22
22 | 學生藝文活動實施計畫 | 100000 | 21 | 100000 | 23
23 | 性別平等教育知能研習 | 10000 | 22 | 10000 | 24
24 | 人權法治教育活動計畫 | 100000 | 23 | 100000 | 25
25 | 特殊教育知能研習 | 10000 | 24 | 10000 | 26
26 | 交通安全實施計畫 | 50000 | 25 | 50000 | 27
27 | 推動技藝教育計畫 | 10000 | 26 | 10000 | 28
28 | 高關懷青少年輔導計畫 | 100000 | 27 | 100000 | 29
29 | 推動融合教育計畫 | 10000 | 28 | 10000 | 30
30 | 推展教師專業發展評鑑計畫實踐方案 | 100000 | 29 | 100000 | 31 | 因應教育部計畫名稱更改 | 調整
31 | 推動終身學習教育計畫 | 50000 | 30 | 50000 | 32
32 | 推動校園志工計畫 | 50000 | 31 | 50000 | 33
33 | 常態編班計畫 | 10000 | 32 | 10000 | 34
34 | 建物安全檢查申報 | 60000 | 33 | 60000 | 35
35 | 消防設備修繕檢查費 | 30000 | 34 | 30000 | 36
36 | 適性入學宣導 | 20000 | 35 | 20000 | 37
37 | 滿足特教生教育安置需求 | 10000 | 36 | 10000 | 38
38 | 落實特教學生就學輔導及服務 | ─ |  | ─
39 | 強化教師教學與輔導教能 | 30000 | 37 | 30000 | 39
40 | 加強學校推動特殊教育工作相關人員之特教知能進修 | 10000 | 38 | 10000 | 40
41 | 消防設備暨警報系統改善規劃設計 |  |  | 300000 | 5 | 因校務現況調整 增加項目至107年度辦理 | 增加
42 | 校園整體規劃及工程前期規劃設計 |  |  | 500000 | 7 | 因校務現況調整 增加項目至107年度辦理 | 增加
| 合計 | 5330000 |  | 6180000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
修訂條件(請擇一勾選)
█配合105~108年度(每年統一審查)
囗配合校長任期
※經常門、資本門請分別填寫
【修訂時應附文件】：
1、蓋有審查章之經費需求預估表(經常門、資本門)正本1份
2、桃園市所屬學校107年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)正本1式2份
3、桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 107年度第1次修訂總表)正本1式2份
4、桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)正本1式2份
5、校務會議會議紀錄(含簽到簿)影本1式2份

## 05_107年經常門需求總表(10609)
桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 ( 107年度第1次修訂總表)
學校名稱：桃園市立桃園國民中學 |  |  |  |  | ▓經常門 囗資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計劃名稱 | 105年度 |  | 106年度 |  | 107年度 |  | 108年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 十二年國民教育課程計畫 | 100000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1
2 | 發展教師專業學習社群計畫 | 20000 | 2 | 20000 | 2 | 20000 | 2 | 20000 | 2
3 | 品格教育活動計畫 | 100000 | 3 | 100000 | 3 | 100000 | 3 | 100000 | 3
4 | 推展分組合作學習計畫 | 50000 | 4 | 50000 | 4 | 50000 | 4 | 50000 | 4
41 | 消防設備暨警報系統改善規劃 |  |  |  |  | 300000 | 5
5 | 活化教學計畫 | 50000 | 5 | 50000 | 5 | 50000 | 6 | 50000 | 5
42 | 校園整體規劃及工程前期規劃 |  |  |  |  | 500000 | 7
6 | 資訊教育推動計畫 | 50000 | 6 | 50000 | 6 | 50000 | 8 | 50000 | 6
7 | 推動健康促進學校計畫 | 200000 | 7 | 200000 | 7 | 200000 | 9 | 200000 | 7
8 | 推動永續校園暨環教教育推展計畫 | 100000 | 8 | 100000 | 8 | 100000 | 10 | 100000 | 8
16 | 推動國際教育計畫 | 50000 | 16 | 50000 | 15 | 100000 | 11 | 100000 | 9
9 | 班級經營知能研習 | 60000 | 9 | 60000 | 9 | 60000 | 12 | 60000 | 10
10 | 本土語言課程 | 50000 | 10 | 50000 | 10 | 50000 | 13 | 50000 | 11
11 | 補救教學計畫 | 200000 | 11 | 150000 | 11 | 150000 | 14 | 150000 | 12
13 | 語文教育推動計畫 | 300000 | 13 | 300000 | 12 | 300000 | 15 | 300000 | 13
14 | 科學教育推動計畫 | 100000 | 14 | 100000 | 13 | 100000 | 16 | 100000 | 14
15 | 鄉土教育推動計畫 | 50000 | 15 | 50000 | 14 | 50000 | 17 | 50000 | 15
17 | 推動創造力教育計畫 | 50000 | 17 | 50000 | 16 | 50000 | 18 | 50000 | 16
18 | 反毒及校安宣導計畫 | 60000 | 18 | 60000 | 17 | 60000 | 19 | 60000 | 17
19 | 學生體適能及身心健康輔導計畫 | 3000000 | 19 | 3000000 | 18 | 3000000 | 20 | 3000000 | 18
20 | 認輔教師輔導知能研習--個案研討會 | 3000000 | 20 | 10000 | 19 | 10000 | 21 | 10000 | 19
21 | 親職教育活動計畫 | 100000 | 21 | 20000 | 20 | 20000 | 22 | 20000 | 20
22 | 學生藝文活動實施計畫 | 100000 | 22 | 100000 | 21 | 100000 | 23 | 100000 | 21
23 | 性別平等教育知能研習 | 100000 | 23 | 10000 | 22 | 10000 | 24 | 10000 | 22
24 | 人權法治教育活動計畫 | 100000 | 24 | 100000 | 23 | 100000 | 25 | 100000 | 23
25 | 特殊教育知能研習 | 150000 | 25 | 10000 | 24 | 10000 | 26 | 10000 | 24
26 | 交通安全實施計畫 | 50000 | 26 | 50000 | 25 | 50000 | 27 | 50000 | 25
27 | 推動技藝教育計畫 | 10000 | 27 | 10000 | 26 | 10000 | 28 | 10000 | 26
28 | 高關懷青少年輔導計畫 | 100000 | 28 | 100000 | 27 | 100000 | 29 | 100000 | 27
29 | 推動融合教育計畫 | 10000 | 29 | 10000 | 28 | 10000 | 30 | 10000 | 28
30 | 推展教師專業發展評鑑計畫實踐方案 | 100000 | 30 | 100000 | 29 | 100000 | 31 | 100000 | 29
31 | 推動終身學習教育計畫 | 50000 | 31 | 50000 | 30 | 50000 | 32 | 50000 | 30
32 | 推動校園志工計畫 | 50000 | 32 | 50000 | 31 | 50000 | 33 | 50000 | 31
33 | 常態編班計畫 | 10000 | 33 | 10000 | 32 | 10000 | 34 | 10000 | 32
34 | 建物安全檢查申報 | 60000 | 34 | 60000 | 33 | 60000 | 35 | 60000 | 33
35 | 消防設備修繕檢查費 | 30000 | 35 | 30000 | 34 | 30000 | 36 | 30000 | 34
36 | 適性入學宣導 | 15000 | 36 | 20000 | 35 | 20000 | 37 | 20000 | 35
37 | 滿足特教生教育安置需求 | 10000 | 37 | 10000 | 36 | 10000 | 38 | 10000 | 36
39 | 強化教師教學與輔導教能 | 10000 | 39 | 30000 | 37 | 30000 | 39 | 30000 | 37
40 | 加強學校推動特殊教育工作相關人員之特教知能進修 | 10000 | 40 | 10000 | 38 | 10000 | 40 | 10000 | 38
12 | 數理科學育樂營 | 100000 | 12 | ─ |  | ─ |  | ─
38 | 落實特教學生就學輔導及服務 | 10000 | 38 | ─ |  | ─
| 合計 | 8765000 |  | 5330000 |  | 6180000 |  | 5380000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 105年度 |  | 106年度 |  | 107年度 |  | 108年度
※經常、資本門請分別填列;優先順序依同一會計年度排序。

## 06_106年經常門(執行表10609)
桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)
學校名稱:桃園市立桃園國民中學 |  |  | █經常門 囗資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計劃名稱 | 核定數 |  | 實際執行數 |  | 執行情況
|  | 金額 | 優先順序 | 日期 | 金額
1 | 十二年國民教育課程計畫 | 100000 | 1 |  |  | 併入本校課程發展計畫
2 | 發展教師專業學習社群計畫 | 20000 | 2 | 2月至6月 | 7500 | 英文領域辦理計畫
3 | 品格教育活動計畫 | 100000 | 3 | 新生訓練、週會 | 50000 | 融入學校活動及聯絡簿宣導
4 | 推展分組合作學習計畫 | 50000 | 4 | 常態性 | 7500 | 融入各領域教學活動
5 | 活化教學計畫 | 50000 | 5 | 常態性 | 14000 | 融入ㄧ般教學活動
6 | 資訊教育推動計畫 | 50000 | 6 | 每週辦理，各年級一節 |  | 彈性課程及11月資訊比賽
7 | 推動健康促進學校計畫 | 200000 | 7 | 每學年 | 5000 | 專題演講、課程活動、大型活動主題宣導
8 | 推動永續校園暨環教教育推展計畫 | 100000 | 8 | 每學年 | 100000 | 教育宣導、美化校園
9 | 班級經營知能研習 | 60000 | 9 | 每學期 | 30000 | 母親節教育活動、刊物、聯絡簿、法治教育
10 | 本土語言課程 | 50000 | 10 | 每週三，五六節 | 55146 | 結合社團時間辦理課程活動
11 | 補救教學計畫 | 150000 | 11 | 寒假及平日第8節 | 119220 | 辦理線上檢測及落後學生的補救課程
13 | 語文教育推動計畫 | 300000 | 12 | 12月 | 61500 | 英資成果發表活動、成果冊、參訪
14 | 科學教育推動計畫 | 100000 | 13 |  | 20000 | 數理資優成果發表、參訪
15 | 鄉土教育推動計畫 | 50000 | 14 | 每週一節 |  | 7年級彈性課程
16 | 推動國際教育計畫 | 50000 | 15 |  |  | 併入本校課程發展計畫
17 | 推動創造力教育計畫 | 50000 | 16 | 9-12月 | 30000 | 創造力資優方案
18 | 反毒及校安宣導計畫 | 60000 | 17 | 每學期 | 14000 | 青出於藍活動、集會宣導活動
19 | 學生體適能及身心健康輔導計畫 | 3000000 | 18 |  |  | 健體領域課程
20 | 認輔教師輔導知能研習--個案研討會 | 10000 | 19 | 1、3月 | 4000 | 辦理研習
21 | 親職教育活動計畫 | 20000 | 20 | 3月、4月、6月、9-12 | 148490 | 親職教育講座、活動、印刷品
22 | 學生藝文活動實施計畫 | 100000 | 21 |  |  | 藝文領域課程
23 | 性別平等教育知能研習 | 10000 | 22 | 8月 | 1600 | 辦理講座
24 | 人權法治教育活動計畫 | 100000 | 23 | 每學期 | 30000 | 教育宣導活動、小市長選舉活動
25 | 特殊教育知能研習 | 10000 | 24 | 每學年1次 | 3200 | 宣導活動及導 師會報宣導
26 | 交通安全實施計畫 | 50000 | 25 |  | 8000 | 交通安全宣導及自行車考照
27 | 推動技藝教育計畫 | 10000 | 26 | 每學期 | 351835 | 技職及生涯教育課程
28 | 高關懷青少年輔導計畫 | 100000 | 27 | 每學期 | 30000 | 辦理高關懷適性化課程
29 | 推動融合教育計畫 | 10000 | 28 |  |  | 併入本校課程發展計畫
30 | 推展教師專業發展評鑑計畫 | 100000 | 29 | 106年至106年8月 | 8812 | 依計畫辦理研習，共14位通過初階認證。
31 | 推動終身學習教育計畫 | 50000 | 30 |  |  | 融入各項研習活動中
32 | 推動校園志工計畫 | 50000 | 31 | 不定期 |  | 招募學生志工及認輔家長志工
33 | 常態編班計畫 | 10000 | 32 | 106年7月 |  | 依計畫辦理
34 | 建物安全檢查申報 | 60000 | 33 | 兩年一次 | 62134 | 依規定辦理
35 | 消防設備修繕檢查費 | 30000 | 34 | 每學期 | 40604 | 消防申報、檢查設備、汰舊換新、
36 | 適性入學宣導 | 20000 | 35 | 3、6、12月 | 11400 | 辦理講座及宣導
37 | 滿足特教生教育安置需求 | 10000 | 36 | 常態性 | 198400 | 特教班、資源班課程、活動、教材、轉銜、專業團隊等費用
39 | 強化教師教學與輔導教能 | 30000 | 37 | 8月 | 4892 | 辦理講座及宣導
40 | 加強學校推動特殊教育工作相關人員之特教知能進修 | 10000 | 38 | 每學年1-2次 | 10000 | 辦理教職員及家長特教研習
12 | 數理科學育樂營 | ─
38 | 落實特教學生就學輔導及服務 | ─
| 合計 | 5330000 |  |  | 1427233
承辦人： |  |  | 主計： |  |  | 校長：